## Sheet1
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 结束时间
需求分析 | 4个工作日 | 2019.11.3 | 2019.11.7
制定项目章程 | 1个工作日 | 2019.11.3 | 2019.11.4
制定需求说明书 | 1个工作日 | 2019.11.4 | 2019.11.5
界面原型绘制 | 2个工作日 | 2019.11.5 | 2019.11.7
规划 | 8个工作日 | 2019.11.7 | 2019.11.15
规划范围
软件架构设计说明书 | 2个工作日 | 2019.11.7 | 2019.11.9
界面设计说明书
数据库设计说明书
测试计划及测试用例
规划时间 | 2个工作日 | 2019.11.9 | 2019.11.11
规划质量
估算资源
估算持续时间
制定进度计划
制定测试计划
规划人力资源 | 2个工作日 | 2019.11.11 | 2019.11.13
规划沟通
制定人力资源计划
制定沟通管理计划
规划风险 | 1个工作日 | 2019.11.13 | 2019.11.14
识别风险
风险分析
制定风险登记册
规划整合 | 1个工作日 | 2019.11.14 | 2019.11.15
执行与监控 | 32个工作日 | 2019.11.18 | 2019.12.20
项目执行
前端模块 | 24个工作日 | 2019.11.26 | 2019.12.20
启动页、登录页、注册页设计 | 2个工作日 | 2019.11.26 | 2019.11.28
主界面设计 | 8个工作日 | 2019.11.28 | 2019.12.06
二级界面设计 | 6个工作日 | 2019.12.06 | 2019.12.12
三级页面设计 | 6个工作日 | 2019.12.13 | 2019.12.20
后端模块 | 24个工作日 | 2019.11.18 | 2019.12.13
创建数据库模型 | 6个工作日 | 2019.11.18 | 2017.11.24
登陆注册管理 | 1个工作日 | 2019.11.26 | 2019.11.27
笔记分类页和详情页管理 | 1个工作日 | 2019.11.27 | 2019.11.28
数据库表的创建和信息录入 | 3个工作日 | 2019.11.26 | 2019.11.27
数据库初始内容的填充 | 3个工作日 | 2019.11.27 | 2019.11.28
实现前后端连接 | 1个工作日 | 2019.12.02 | 2019.12.03
页面接口管理 | 7个工作日 | 2019.12.03 | 2019.12.10
系统平台管理 | 2个工作日 | 2019.12.11 | 2019.12.13
项目监控 | 5个工作日 | 2019.11.13 | 2019.11.18
各项指标监控
监控评审
变更评审
项目验收 | 2个工作日 | 2019.12.20 | 2019.12.22
收尾 | 2个工作日 | 3个工作日 | 4个工作日
项目终验
项目内部收尾