## Sheet1
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 结束时间
需求分析 | 4个工作日 | 2019.11.3 | 2019.11.7
制定项目章程 | 1个工作日 | 2019.11.3 | 2019.11.4
制定需求说明书 | 1个工作日 | 2019.11.4 | 2019.11.5
界面原型绘制 | 2个工作日 | 2019.11.5 | 2019.11.7
规划 | 8个工作日 | 2019.11.7 | 2019.11.15
规划范围
软件架构设计说明书 | 2个工作日 | 2019.11.7 | 2019.11.9
界面设计说明书
数据库设计说明书
测试计划及测试用例
规划时间 | 2个工作日 | 2019.11.9 | 2019.11.11
规划质量
估算资源
估算持续时间
制定进度计划
制定测试计划
规划人力资源 | 2个工作日 | 2019.11.11 | 2019.11.13
规划沟通
制定人力资源计划
制定沟通管理计划
规划风险 | 1个工作日 | 2019.11.13 | 2019.11.14
识别风险
风险分析
制定风险登记册
规划整合 | 1个工作日 | 2019.11.14 | 2019.11.15
执行与监控 | 33个工作日 | 2019.11.15 | 2019.12.18
项目执行
前端模块 | 13个工作日 | 2019.11.15 | 2019.11.28
启动页、登录页、注册页设计 | 3个工作日 | 2019.11.15 | 2019.11.18
主界面设计 | 2个工作日 | 2019.11.18 | 2019.11.20
二级界面设计 | 4个工作日 | 2019.11.20 | 2019.11.24
三级页面设计 | 4个工作日 | 2019.11.24 | 2019.11.28
后端模块 | 15个工作日 | 2019.11.28 | 2019.12.13
登陆注册管理 | 2个工作日 | 2019.11.28 | 2019.11.30
公告管理 | 1个工作日 | 2019.11.30 | 2019.12.01
用户管理 | 3个工作日 | 2019.12.01 | 2019.12.04
社区管理 | 3个工作日 | 2019.12.04 | 2019.12.07
内容管理 | 4个工作日 | 2019.12.07 | 2019.12.11
系统平台管理 | 2个工作日 | 2019.12.11 | 2019.12.13
项目监控 | 5个工作日 | 2019.11.13 | 2019.11.18
各项指标监控
监控评审
变更评审
项目验收 | 2个工作日 | 2019.11.18 | 2019.11.20
收尾 | 2个工作日 | 3个工作日 | 4个工作日
项目终验
项目内部收尾